## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료 | [26 empty] | 추 |  | 석
| 공통 | 기능명세서작성 |  | 공통 | 완료 | [26 empty] | 연 |  | 휴
| 공통 | ERD 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 유즈 케이스 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 최재영 | 형상관리구성완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | 최재영 | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  | 최재영 | 완료
| 공통 | Git 코드 형상관리 정의 |  | 최재영 | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 목업 디자인 정의 |  | 공통 | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 최재영 | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 최재영 | 완료
| FE | 프로젝트 생성 |  | 최재영 | 완료
| BE | 프로젝트 생성 |  | 최재영 | 완료
| FE | 프로젝트 설정 |  | 최재영 | 완료
| BE | 프로젝트 설정 |  | 최재영 | 완료
개발 | FE | 로그인 | 로그인 페이지 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 로그인 기능 구현 | 이혜인 | 완료
| FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 중복 검사 기능 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 휴대폰 인증 기능 구현 | 이혜인 | 작업대기
| BE |  | 회원가입 기능 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 비밀번호 규칙 기능 규현 | 이혜인 | 완료
| FE | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 | 최원탁 | 작업대기
| FE |  | 오류페이지 구현 | 최원탁 | 작업대기
| FE | 모달 창 | 아이디 찾기 모달창 페이지 구현 | 최원탁 | 완료
| BE |  | 아이디 찾기 기능 구현 | 최원탁 | 완료
| FE |  | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 최원탁 | 완료
| BE |  | 비밀번호 찾기 | 최원탁 | 완료
| FE | 헤더 | 헤더 페이지 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 로그아웃 기능 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 페이지 이동 기능 구현 | 이혜인 | 완료
| FE | 마이페이지 | 마이페이지 페이지 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 회원정보 수정 기능 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 회원 탈퇴 기능 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 참여&작성한 소모임 게시판 조회 기능 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 작성한 댓글 리스트 조회 기능 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 스크랩 리스트 조회 기능 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 회원 정보 조회 기능 구현 | 이요셉 | 완료
| FE | 홈 페이지 | 홈페이지 페이지 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 인기글 노출 기능 구현 | 이혜인 | 완료
| BE |  | 베스트 리뷰 노출 기능 구현 | 이혜인 | 완료
| FE | 푸터 | 푸터 페이지 구현 | 이혜인 | 완료
| FE | 카테고리 | 카테고리 페이지 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 카테고리 리스트를 조회하는 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물 리스트를 조회하는 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물을 키워드로 검색하는 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물 작성 기능구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물 수정 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물 삭제 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물 상세보기 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물 댓글 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 게시물 대댓글 기능 구현 | 최재영 | 완료
| FE | 캘린더 | 캘린더 페이지 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 작성 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 상세보기 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 상세보기에서 댓글 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 상세보기에서 대댓글 기능 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 리스트 조회 기능 구현 | 최재영 | 완료
| FE | 공지사항 | 공지사항 페이지 구현 | 최원탁 | 작업대기
| BE |  | 공지사항 상세보기 기능 구현 | 최원탁 | 작업대기
| BE |  | 공지사항 작성 기능 구현 | 최원탁 | 작업대기
| BE |  | 공지사항 리스트 조회 기능 구현 | 최원탁 | 작업대기
| FE | 탈퇴리뷰 | 탈퇴리뷰 페이지 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 탈퇴리뷰 작성 기능 구현 | 최재영 | 완료
| FE | 고객센터 | 고객센터 페이지 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 1:1질문 리스트 조회 기능 구현 | 이요셉 | 완료
| BE |  | 1:1질문 리스트 작성 기능 구현 | 이요셉 | 완료
배포 | Server | Oracle | 설치 및 환경 설정 | 최재영 | 완료
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 최재영 | 완료
| Server |  | 외부 연동 확인 | 최재영 | 완료
| Server | Back | 도커파일작성 | 최재영 | 완료
| Server |  | 서버 포트 설정 | 최재영 | 완료
| Server | Jenkins | Jenkins GitHub WebHook 연결 | 최재영 | 완료
| Server |  | Git Push후 자동 배포 환경 구성 | 최재영 | 완료
| Server | Front | 도커 파일 작성 | 최재영 | 완료
| Server |  | 서버 포트 설정 | 최재영 | 완료
유지보수 |  |  |  |  | 작업대기
작업대기